安府办[2018]19号

关于印发《安铺镇2018年秋季重大动物疫病集中强制免疫工作方案》的通知

各村(居)委会、有关单位：

《安铺镇2018年秋季重大动物疫病集中强制免疫工作方案》已经镇政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

安铺镇人民政府办公室

2018年10月8日

安铺镇2018年秋季重大动物疫病

集中强制免疫工作方案

各村（居）委会、有关单位：

为认真贯彻落实农业部、省农业厅以及湛江、廉江两市畜牧兽医局关于做好2018年秋季重大动物疫病防控（免疫）工作的文件要求，确保全镇秋季重大动物疫病免疫各项目标任务顺利完成，结合我镇实际，特制定本方案：

一、工作目标和要求

1、工作目标：做好秋防工作，努力确保不发生区域性重大动物疫情和畜禽产品安全事故。

2、工作要求：将牲畜口蹄疫、高致病性禽流感（N5、N7亚型）、鸡新城疫、小反刍兽疫等重大动物疫病实施强制免疫、监测、检疫、监管四个环节作为本次秋防工作重点，特别要做好防控口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫群体免疫密度常年维持在95%以上，应免畜禽免疫密度要达到100%，免疫抗体合格率全年保持在75%以上。同时要做好狂犬病的免疫工作。做到“应免尽免，不留空档”，坚决防止因免疫不到位引发疫情，确保畜牧业健康发展和畜禽产品安全。

二、工作措施

我镇规模养殖场常年按程序免疫；散养畜禽实行集中免疫与月月补针相结合的方式，推行村每月免疫日制度，对新补栏的畜禽要及时补免；对养殖密集区、重点场（户）、重点病种要进行二次免疫。

（一）组织分工：

1、镇负责制定重大动物疫病集中强制免疫工作方案，并统一组织实施。

2、村（居）委会负责本管辖区域内强制免疫工作的组织部署，并组织带队与村级动物防疫员负责具体实施动物强制免疫工作。

3、村级防疫员要与村（居）委会做好免疫计划，开展辖区内的免疫工作，督促指导规模养殖场按照免疫程序做好自免工作，对各村委散养户的要开展免疫注射，对新进栏的要跟踪落实，做好月月补免，做到镇不漏村、村不漏户、户不漏畜禽、畜禽不漏针，做到应免尽免，不漏死角，确保免疫效果。并建好村、户、场免疫档案报到畜牧兽医站入档备案。

4、畜牧兽医站负责规范开展强制免疫，统计全镇畜禽存栏数量，做好疫苗购进、冷链、发放、记录，确保疫苗数量和质量，分片包干挂点村委人员要高度重视，要经常了解免疫情况，指导、配合、协助村（居）委会和村级防疫员做好强制免疫工作，并监督按有关要求按时完成。

5、镇驻队干部要与村委干部精心组织，周密部署，分片包干，责任到人，确保秋防集中免疫按时按质完成任务。

（二）大力宣传，强化指导。

各村（居）委会要认真做好秋季重大动物疫病防控，大力宣传发动工作，争取农户对秋季动物疫病免疫工作的理解和支持，畜牧兽医站要加强村级防疫队伍、业务培训，科学安排免疫、监督、采血送检计划，有力、有序、有效地开展以防控高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫为重点的强制免疫工作,上下联动，齐抓共管，确保全镇不发生重大动物疫病。

（三）准备阶段：

9月15日—9月20日，各村（居）委会有关单位，务必要提高对我镇秋季重大动物疫病防控重要性和必要性的认识，增强防控工作的紧迫感和责任感，按照“政府保密度，业务部门保免疫质量”的要求，充分发动养殖户的积极性，做好普查工作，全面掌握本辖区的畜禽养殖情况，备足防疫所需的疫苗和防疫物资，组建防疫队伍，部署免疫任务，确保秋季防疫工作全面覆盖。

（四）集中免疫阶段：

9月23日—10月20日，秋季重大动物疫病免疫行动要在镇政府的统一领导下，精心组织，齐抓共管，保质保量完成我镇秋季集中开展强制免疫工作。对牲畜口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、高致病性禽流感、鸡新城疫和小反刍兽疫实行全面强制免疫。各村（居）委会和村级防疫员要根据实际情况，按照病种程序进行免疫注射，确保免疫密度达到100%,耳标的佩戴和建立好免疫档案达到100%。

（五）组建队伍，全面化指导。

针对今年免疫病种多又复杂，免疫时间紧的情况，在免疫行动前要及时组建防疫队伍，实行包片负责制。防疫队伍由镇驻队干部、包片兽医技术人员、村（居）委主任、村级动物防疫员组成，并组织开展村级防疫员的动物技术培训，切实提高免疫操作技能。

（六）周密计划，保障供应。

镇财政所要及时下拨足额防控经费，确保秋季防控工作顺利进行，各村级防疫员一要按照强制免疫疫苗专供的渠道，做好各种强制所用疫苗的计划与领取；二要及时领取好防疫应急物资器材(如：注射器、针头、耳标钳、碘酒、药棉等)。

（七）加强领导。

落实防控责任，按照国务院“地方各级人民政府对本地区动物防疫工作负总责，政府主要领导是第一责任人，分管领导是直接责任人”的要求，各村（居）委要加强对秋防工作的组织领导，按照“各村（居）委对秋防工作负总责，村（居）委主任是辖区第一责任人，包片领导是直接责任人”和“村（居）委保免疫密度、村级防疫员保免疫质量”的要求，在镇政府的统一领导下，按照职责分工，共同做好防控工作。

（八）落实责任。

各村（居）委要按照国务院关于动物防疫工作“属地管理原则，实行政府统一领导，部门分工负责”的要求，认真落实防控工作责任和监督责任制，细化秋防工作的各项指标和任务，明确责任人，做到职责到岗、责任到人，确保秋季集中免疫工作落到实处，对因免疫不到位、疫情报告和应急处置不当等造成重大动物疫情发生和扩散蔓延的，要依法纪严肃处理。

安铺镇党政办公室                       2018年10月8日印发